# Risiko-Register BetaTrade

# Risiko-Register BetaTrade Modernisierung (Projekt-ID 13)

Projekt: IT-Infrastruktur Modernisierung BetaTrade AG
Stand: 20.02.2026 (Ende Planungsphase Themenfeld 1)
Verantwortlich: Projektassistenz AlphaTech GmbH
Status: ✅ Erfasst & priorisiert – laufende Überwachung in Themenfeld 2

Zweck dieses Registers

Systematische Erfassung, Bewertung und Steuerung aller identifizierten Risiken über alle Projektphasen.
Aktualisierung: wöchentlich in Themenfeld 2, monatlich danach.

## Risiko-Matrix (Bewertungsskala)

| Wahrscheinlichkeit | Niedrig (1) | Mittel (2) | Hoch (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Auswirkung |  |  |  |
| Niedrig (1) | 1 | 2 | 3 |
| Mittel (2) | 2 | 4 | 6 |
| Hoch (3) | 3 | 6 | 9 |

Priorität:

- 7–9 → Kritisch (sofortige Maßnahmen)

- 4–6 → Hoch (innerhalb 1–2 Wochen)

- 1–3 → Mittel/Niedrig (beobachten)

## Risiko-Übersicht

| # | Risiko-Beschreibung | Phase betroffen | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Priorität (Punkte) | Status | Verantwortlich | Nächste Maßnahme / Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHCP-Migration führt zu Adresskonflikten oder temporärem Ausfall (z. B. Relay-Fehler) | Phase 1 & 2 | Hoch (3) | Mittel (2) | Hoch (6) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Parallelbetrieb + Test-Scope Woche 1 |
| 2 | VPN-Konfiguration (pfSense + Zertifikate) sperrt Admin-Zugriff aus (Lockout) | Phase 2 | Mittel (2) | Hoch (3) | Hoch (6) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Fallback-Local-Admin + Backup-Strategie Woche 2 |
| 3 | Fehlende / falsche STP-Konfiguration → Broadcast-Sturm / Netz-Ausfall | Phase 1 | Mittel (2) | Hoch (3) | Hoch (6) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Rapid-PVST + BPDU Guard aktivieren – Test in PT Woche 1 |
| 4 | VoIP-Qualität unzureichend (Jitter, Paketverlust, Latenz) | Phase 1 | Mittel (2) | Mittel (2) | Mittel (4) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team + Kunde | QoS-Policy + Voice-VLAN-Priorisierung – Klärung Hardware Woche 1 |
| 5 | Zeitverzug bei Zertifikatsausstellung / -Management (externer CA) | Phase 2 | Mittel (2) | Mittel (2) | Mittel (4) | 🟡 Offen | Netzwerk-Team | Frühe Beantragung + interne Test-CA bis Produktion – Woche 2 |
| 6 | Cloud-Backup nicht wiederherstellbar / Restore-Test fehlschlägt | Phase 2 | Niedrig (1) | Hoch (3) | Mittel (3) | 🟢 Beobachten | Netzwerk-Team | Monatlicher Restore-Test + 3-2-1-Regel – erster Test Woche 4 |
| 7 | Benutzerakzeptanz-Probleme / Widerstand gegen Umstellung (z. B. neue VPN-Auth) | Phase 2 & 3 | Mittel (2) | Mittel (2) | Mittel (4) | 🟡 Offen | Projektleitung | Kommunikationsplan + Pilot-Gruppe – Info-Veranstaltung Woche 3 |
| 8 | HSRP-Failover funktioniert nicht (Konfig-Fehler / Hardware-Defekt) | Phase 1 & 2 | Niedrig (1) | Hoch (3) | Mittel (3) | 🟢 Beobachten | Netzwerk-Team | Failover-Test in Packet Tracer + real Woche 2 |

## Top-3 Risiken (Stand 20.02.2026 – höchste Priorität)

Kritische Risiken – sofort überwachen

- DHCP-Migration (P=6) → Höchstes Risiko durch Live-Betrieb in Mainz

- VPN-Lockout (P=6) → Blockiert gesamte Fernwartung

- STP / Broadcast-Sturm (P=6) → Kann komplette Filiale lahmlegen

## Maßnahmen-Status & Kontrolle

Risiken in Tag 2 & Tag 5 identifiziert und priorisiert

Risiko-Owner für jede Phase zuweisen (Woche 1 Themenfeld 2)

Risiko-Tracking-Tabelle in gemeinsames Tool (z. B. Excel / Obsidian-Tabelle / Jira) überführen

Wöchentliches Review-Meeting ab Woche 2 (15 min)

Nächste Schritte

- Woche 1: Alle Hoch-Prioritäts-Maßnahmen umsetzen (Parallelbetrieb DHCP, STP aktivieren, Fallback-VPN)

- Woche 2: Erste Tests (Packet Tracer → real) & Update des Registers

→ Verlinkte Dokumente:
BetaTrade Modernisierung | 2026-02-20_Tag_5 | Uebergabe_Netzwerk_Team | Masterdokumentation

Letzte Aktualisierung: 20.02.2026 – Projektassistenz
Nächste Überprüfung: 27.02.2026 (Ende Woche 1 Umsetzung)